嘉義縣政府110年度

「『嘉』遊～ＧＯ！」-環境教育活動實施計畫

嘉義縣政府 110年 3月11日府人福字第1100057075號函核定

- 依據：110年度嘉義縣政府暨所屬機關學校環境教育實施計畫。

- 緣起：

為促進本府暨所屬機關學校未婚同仁情感交流，擬規劃環境教育體驗活動，以增進兩性互動機會，拓展彼此生活領域，亦得透過經驗分享，增進工作效率，期能達到人才留「嘉」之效果，逐步穩定人口向上成長利基。

- 目標：

（一）推介本縣地區特色產業，並結合田野體驗，邀請產業達人分享農務經驗

，促進學員深入認識產業特色，行銷嘉義人文風情底蘊。

（二）從環境教育課程安排，拓深活動效度，並透過學員操作，實際體會生態

永續奧秘，提升環境保護素養，進而維護綠色地球。

（三）設計連結家事分工等相關活動，經由交流互動過程，散播兩性平權（

Gender equality）觀念並宣導兩性平等互助原則。

（四）從團體分組活動中，瞭解彼此個人特質，並藉由回饋（Feedback）機制

與走動式輔導模式，增進具體成效。

（五）設計兩性教育課程並連結戶外環境教育等多元模式，增加未婚男女相識機會，並以有限之經費，達到增加男女交往之最大效益。

- 主辦單位：本府人事處。

- 承辦單位：本縣溪口鄉公所、本縣中埔鄉公所。

- 辦理期間：自即日起至10月30日止。

- 實施對象：本府暨所屬機關學校及鄉鎮市公所員工（含約聘僱人員）及臨時人員。

- 實施內容：

（一）成立工作圈小組：

為使計畫有效落實，以本府人事處(以下簡稱本處)處長為召集人、副

處長為執行長，成員由本處同仁及所屬機關人事人員組成，負責計畫

執行並依實際需求不定期召開專案會議，持續改善作法。

（二）聯誼模式再包裝：

擬採分階段方式進行，每次達30人以上即成班。

1、兩性教育研習：

本階段安排兩性相處課程，並以新進人員為主要參加對象，探討性別發展與社會文化互動的關係並了解性別在自我發展中的角色，期建立平等及和諧的兩性關係。研習結束後由每位學員查填問卷，調查參加下階段環境教育意願。

2、環境教育研習(限單身及未婚者參加)：

（1）本階段預計參加人數為40至80人，得視情況增加參加人數，並以男

女各半為原則。

（2）本階段指定本縣鄉鎮市公所分梯辦理戶外之環境教育研習活動，配合

推介地區特色產業，安排產業臨場體驗，藉由相互合作，讓學員之間得以近距離對話觀察。

3、各階段參加學員，服務機關學校應以「公假」登記；學校教師參加除得

以公假登記外，並由學校安排代理(課)教師。

（三）跨業聯誼：

本縣為傳統農業縣，多有農二代青年農民從事高科技設施農業，且本府

鄰近嘉義長庚醫院及馬稠後工業區，本活動得視辦理情形，必要時得擴

大參與聯誼對象，跨行業邀請非本縣公務員參加，期能增加本縣未婚男

女交往機會。

(四) 運用SPSS統計分析：

於各階段活動結束後，請參加學員填答問卷，並利用SPSS(Statistical Product and Service Solutions)軟體從事顧客滿意度分析，啟動顧客滿意度調查機制，並將學員反映意見及各承辦人員執行本計畫心得綜合彙整，辦理本計畫執行情形調查，作為日後業務推動參據。

（五）成效追蹤：

於不造成當事人困擾下，持續適度關心配對成功人員進展程度，並於必

要時，洽請服務機關學校人事單位擔任「報馬仔」，提供本處相關訊息。

（六）溫馨見證：

經本活動認識進而共結連理之未婚男女，於辦理結婚儀式時，由本處報請縣長（或指定代理人）參加，溫馨見證，幸福加分。

- 計畫時程表：

| 序號 | 月份 實施內容 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立工作圈小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 兩性教育研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 環境教育研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 問卷統計分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工作圈成員與工作內容：

| 機關學校 | 職稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉義縣政府 人事處 | 處長 副處長 科長 科員 | 劉燦慶 林建忠 蔡佳璋、葉威廷、李學超 江耿旻、劉怡岑、龔亮瑜 、林盈妙、蘇慧儀 | 1.召開專案小組會議 2.管控計畫執行進度 3.辦理相關研習及聯 誼活動 |
| 溪口鄉公所 溪口鄉公所 中埔鄉公所 中埔鄉公所 東榮國小 | 主任 課員 主任 課員 主任 | 劉崑田 王亭棋 邱三鎮 吳沛瀠 陳信宇 | 1.提供活動相關意見 2.問卷統計分析 3.辦理相關研習及聯 誼活動 |

- 獎勵作業：本案依推動過程及成果，核予工作圈成員及其他工作人員

嘉獎二次至一次不等之獎勵。

- 經費來源：本計畫所需經費由110年本府人事處相關預算科目項下及

本縣環境保護局環境教育基金支應。

- 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。